ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ     VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC TÌNH NGUYỆN VIÊN TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MÔ HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S.  Huỳnh Hải Thiên

Th.S. Trần Huệ Chi

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Như Quốc	-	28211106754

- Trần Ngọc Huy	-	28211352305

- Dương Ngọc Xuân Mai	-	28203503086

- Kiều Phước Thịnh	-	28219101715

- Nguyễn Minh Hoàng	-	28211126155

Đà Nẵng, 5 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống quản lý và điều phối nguồn lực tình nguyện viên trực tuyến tích hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Khoa | Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | - Th.S. Huỳnh Hải Thiên - Sđt: 0905831177 - Email: thienhh@techzen.vn - Th.S. Trần Huệ Chi - Sđt: 0983751077 - Email: tranhuechidt@gmail.com |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Trần Ngọc Huy Email: tranngochuy5@ dtu.edu.vn SĐT: 0373462209 |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Ngọc Huy | tranngochuy5@ dtu.edu.vn |  | 0373462209 |
| Thành viên nhóm | Huỳnh Như Quốc | huynhnhuquoc@dtu.edu.vn |  | 0777960369 |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | duongnxuanmai@dtu.edu.vn |  | 0708043747 |
|  | Kiều Phước Thịnh | kieuphuocthinh@dtu.edu.vn |  | 0896042307 |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | nguyenminhhoang21@dtu.edu.vn |  | 0799347721 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Như Quốc |  |  |
| Vai trò | Thành viên |  |  |
| Ngày | 18/03/2026 | Tên tệp: | SCI_SE _02.ProjectPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Như Quốc | 18/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Như Quốc | 19/03/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | Th.S. Huỳnh Hải Thiên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Th.S. Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Trần Ngọc Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên | Huỳnh Như Quốc | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Dương Ngọc Xuân Mai | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Kiều Phước Thịnh | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Hoàng | Chữ Ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quan dự án	1

1.3.	Mục tiêu của dự án	1

1.4.	Phạm vi	1

1.5.	Giả định và ràng buộc	3

1.6.	Các bên liên quan	3

1.7.	Mô hình	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1.	Thông tin nhóm scrum	4

2.2.	Vai trò và trách nhiệm	4

2.3.	Cách thức liên lạc	5

2.4.	Báo cáo	6

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	8

3.1.	Phạm vi	8

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1.	Các cột mốc	9

4.2.	Lịch trình dự án	9

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	20

5.1.	Đơn giá	20

5.2.	Chi phí chi tiết	20

5.3.	Chi phí khác	20

5.4.	Tổng chi phí	20

5.4.1.	Chi phí/giờ	20

5.4.2.	Tổng dự toán	20

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	21

7.	RỦI RO DỰ ÁN	24

8.	QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	27

8.1.	Mục tiêu chất lượng	27

8.2.	Chỉ số	27

8.3.	Kiểm tra	28

8.4.	Báo cáo sự cố và khắc phục	29

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2.	Môi trường	31

10.3.	Các ràng buộc khác	31

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum	4

Bảng 2.2: Vai trò trách nhiệm	4

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc	5

Bảng 2.4: Báo cáo	6

Bảng 4.1: Các cột mốc	9

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết	9

Bảng 5.4.1: Chi phí/giờ	20

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro	24

Bảng 7.2: Rủi ro dự án	24

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm	27

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm	27

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra	28

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố	29

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc	8

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum	22

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum	22

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

## Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

## Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý tình nguyện viên tích hợp AI đánh giá độ tin cậy với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, đăng ký, quản lý thông tin tài khoản.

- Tạo và quản lý các chiến dịch tình nguyện một cách hiệu quả, minh bạch.

- Hỗ trợ Module AI xác minh chiến dịch tự động (Kiểm tra điều kiện, chấm điểm độ tin cậy Trust Score, phát hiện bất thường Anomaly Detection và phân tích rủi ro ngôn ngữ).

- Người dùng (Tình nguyện viên) dễ dàng tìm kiếm, lọc chiến dịch và đăng ký tham gia.

- Giúp ban tổ chức dễ dàng theo dõi, đánh giá và duyệt tình nguyện viên đăng ký.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với người dùng chưa đăng kí

- Đăng kí

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Đối với tình nguyện viên

- Đăng nhập

- Đăng kí

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Quản lý profile

- Quản lý hồ sơ năng lực

- Tham gia chiến dịch

- Review chiến dịch

- Quản lý chiến dịch (người tạo)

- Điều phối nhân sự

- Recommendation chiến dịch

- Recommendation tình nguyện viên

- Đối với kiểm duyệt viên

- Đăng nhập

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Xử lý feedback

- Duyệt chiến dịch

- Đối với quản trị viên (admin)

- Đăng nhập

- Xem chiến dịch

- Tìm kiếm chiến dịch

- Quản lý người dùng

- Quản lý danh mục hệ thống

- Quản lý phân quyền

- Đối với hệ thống AI

- Rule-based Validation (Kiểm tra bằng luật nghiệp vụ)

- Trust Scoring (Chấm điểm độ tin cậy)

- Anomaly Detection (Phát hiện bất thường)

- NLP-based Content Risk Analysis (Phân tích rủi ro nội dung)

## Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet sử dụng hệ điều hành phổ biến.

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: PHP (Laravel cho Backend), Vue.js cho Frontend, MySQL, Python (nếu có để xử lý AI/NLP).

## Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

## Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Ngọc Huy | 0373462209 | tranngochuy5@ dtu.edu.vn | Scrum Master |
| Huỳnh Như Quốc | 0777960369 | huynhnhuquoc@dtu.edu.vn | Product Owner |
| Kiều Phước Thịnh | 0896042307 | kieuphuocthinh@dtu.edu.vn | Member |
| Nguyễn Minh Hoàng | 0799347721 | nguyenminhhoang21@dtu.edu.vn | Member |
| Dương Ngọc Xuân Mai | 0708043747 | duongnxuanmai@dtu.edu.vn | Member |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Trần Huệ Chi Th.S. Huỳnh Hải Thiên |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Ngọc Huy |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Huỳnh Như Quốc |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Facebook, Techkan |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Họp, Gặp mặt |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Techkan |

## Báo cáo

Bảng 2.4: Báo cáo

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Gặp trực tiếp | Hằng ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Techkan | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

- Website cung cấp cho tình nguyện viên, các tổ chức có nhu cầu kết nối với nhau để thực hiện các chiến dịch cộng đồng an toàn thông qua AI đánh giá năng lực và độ rủi ro.

- Hệ thống được phát triển với Frontend bằng Vue.js và Backend bằng Laravel.

## Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 25/03/2026 | 12/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

## Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 28 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 24 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Quốc |
| 2 | Bắt đầu | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 45 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 15 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 5 | Quốc |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | Huy |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Hoàng |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 6 | Hoàng |
| 2.7 | Review tài liệu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 25/03/2026 | 12/05/2026 | 445 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 25/03/2026 | 16/04/2026 | 276 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 9 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 5 | Quốc |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Thịnh |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 28/03/2026 | 31/03/2026 | 38 |  |
|  | Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Quốc |
|  | Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Huy |
|  | Xem chiến dịch | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Tìm kiếm chiến dịch | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Mai |
|  | Xem chi tiết chiến dịch | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý profile | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý hồ sơ năng lực | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý chiến dịch | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Huy |
|  | Tham gia chiến dịch | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Mai |
|  | Recommendation chiến dịch | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Recommendation tình nguyện viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Duyệt chiến dịch | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Huy |
|  | Xử lý feedback | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard kiểm duyệt viên | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Review of Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 38 |  |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xem chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Tìm kiếm chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Xem chi tiết chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý profile | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý hồ sơ năng lực | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Tham gia chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Recommendation chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Recommendation tình nguyện viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Duyệt chiến dịch | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xử lý feedback | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard kiểm duyệt viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 10 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 03/04/2026 | 11/04/2026 | 88 |  |
|  | Code Front – End Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Front – End Xem chiến dịch | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Front – End Tìm kiếm chiến dịch | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Front – End Xem chi tiết chiến dịch | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front – End Quản lý profile | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Front – End Quản lý hồ sơ năng lực | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Front – End Quản lý chiến dịch | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Front – End Tham gia chiến dịch | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Front – End Recommendation chiến dịch | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front – End Recommendation tình nguyện viên | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Front – End Duyệt chiến dịch | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Front – End Xử lý feedback | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Front – End DashBoard kiểm duyệt viên | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Back – End Đăng kí | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Back – End Xem chiến dịch | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Back – End Tìm kiếm chiến dịch | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Xem chi tiết chiến dich | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Back – End Quản lý profile | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Back – End Quản lý hồ sơ năng lực | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Back – End Quản lý chiến dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Back – End Tham gia chiến dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Recommendation chiến dịch | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Back – End Recommendation tình nguyện viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Back – End Duyệt chiến dịch | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Back – End Xử lý feedback | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Back – End DashBoard kiểm duyệt viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Integrate Code | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 28 |  |
|  | Đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Xem chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Tìm kiếm chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Xem chi tiết chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý profile | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý hồ sơ năng lực | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Tham gia chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Recommendation chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Recommendation tình nguyện viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Duyệt chiến dịch | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Xử lý feedback | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | DashBoard kiểm duyệt viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Huy |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 28 |  |
|  | Đăng ký | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xem chiến dịch | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Tìm kiếm chiến dịch | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Xem chi tiết chiến dịch | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý profile | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý hồ sơ năng lực | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý chiến dịch | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Tham gia chiến dịch | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Recommendation chiến dịch | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Recommendation tình nguyện viên | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Duyệt chiến dịch | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xử lý feedback | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard kiểm duyệt viên | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Hoàng |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 28 |  |
|  | Đăng ký | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xem chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Tìm kiếm chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Xem chi tiết chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Quản lý profile | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý hồ sơ năng lực | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | Quản lý chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Tham gia chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Recommendation chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Recommendation tình nguyện viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Duyệt chiến dịch | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Xử lý feedback | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard kiểm duyệt viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Hoàng |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 169 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 4 | Quốc |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Mai |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 20/04/2026 | 23/04/2026 | 21 |  |
|  | Quản lý người dùng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý phân quyền | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard Admin | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Mai |
|  | AI - Xác minh chiến dịch tự động | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 20 |  |
|  | Quản lý người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý phân quyền | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard Admin | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Mai |
|  | AI - Xác minh chiến dịch tự động | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Thịnh |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 27/04/2026 | 06/05/2026 | 40 |  |
|  | Code Front-end Quản lý người dùng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Front-end Quản lý phân quyền | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Front-end Quản lý danh mục | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Front-end DashBoard Admin | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Front-end AI - Xác minh chiến dịch tự động | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Code Back-end Quản lý người dùng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 3 | Hoàng |
|  | Code Back-end Quản lý phân quyền | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Huy |
|  | Code Back-end Quản lý danh mục | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Quốc |
|  | Code Back-end DashBoard Admin | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back-end AI - Xác minh chiến dịch tự động | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Thịnh |
|  | Integrate code | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý phân quyền | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard Admin | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Mai |
|  | AI - Xác minh chiến dịch tự động | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Thịnh |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý người dùng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý phân quyền | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard Admin | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Mai |
|  | AI - Xác minh chiến dịch tự động | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Thịnh |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Hoàng |
|  | Quản lý phân quyền | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Quốc |
|  | DashBoard Admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Mai |
|  | AI - Xác minh chiến dịch tự động | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Thịnh |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 20 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 548(HOUR) |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

### Chi phí/giờ

Bảng 5.4.1: Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Ngọc Huy | Scrum Master | 30.000 |
| Huỳnh Như Quốc | Product Owner | 30.000 |
| Kiều Phước Thịnh | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Minh Hoàng | Team Member | 30.000 |
| Dương Ngọc Xuân Mai | Team Member | 30.000 |

### Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = Tổng thời gian làm việc*Chi phí 1 giờ

= 548*30.000 = 16.440.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.644.000VND

- Chi phí in ấn: 1.000.000

- Tổng = 19.048.000 VND

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

# RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

- Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## Chỉ số

- Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP (Laravel cho Backend), Vue.js cho Frontend, Python (xử lý AI/NLP)

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

## Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

## Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: PHP (Laravel cho Backend), Vue.js cho Frontend, Python (xử lý AI/NLP)

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ProjectProposal.docx